## 구축WBS
Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 7월 | [20 empty] | 8월
[9 empty] | 7월 2주차 | [6 empty] | 7월3주차 | [6 empty] | 7월4주차 | [6 empty] | 8월1주차
|  |  |  | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
[9 empty] | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
1 | 1. | 요구분석 | * | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1일 | bar: 1900-01-11
2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 | * |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1일 | bar: 1900-01-11
3 | 1.1.1. | 요구사항에 맞는 인프라 및 서비스 구성 | * |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1일 | bar: 1900-01-11
1 | 2. | 설계 | * | 전체 구성도 | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 1900-01-11; 1900-01-14
2 | 2.1. | 인프라 설계 | * |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 1900-01-11; 1900-01-14
3 | 2.1.1. | 논리적 구성 설계 | * |  | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 4일 | bar: 1900-01-11; 1900-01-14
1 | 3. | 시스템 구축 | * |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 7일 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-20
2 |  | 웹 화면 기본 틀 구성 | 김경훈 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1일 | bar: 1900-01-14
3 |  | 게임 화면 틀 구성 | 김경훈 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1일 | bar: 1900-01-14
4 |  | 게임 내 벽 구축 | 김경훈 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1일 | bar: 1900-01-14
4 |  | 벽돌, 공, 받침대 생성 | 김경훈 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2일 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
4 |  | 받침대 움직임 구현 | 김경훈 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2일 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-16
4 |  | 스테이지 구현 | 김규택 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2일 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-16
3 | 3.1.2 | 공의 물리적 움직임 구현 | 김경훈 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4일 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
4 |  | 충돌법칙 구현 | 김규택 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4일 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
4 |  | 공과 다른 오브젝트간 충돌시 이벤트 구현 | 김규택 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4일 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
4 |  | 아이템 구현 | 김경훈 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1일 | bar: 1900-01-17
4 |  | 점수로직 구현 | 김경훈 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1일 | bar: 1900-01-17
4 |  | 랭킹 구현 | 김경훈 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
2 | 3.1.3 | UI구축 | 이은비 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 6일 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-19
3 |  | 웹 화면 UI 구축 | 이은비 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1일 | bar: 1900-01-14
4 |  | 게임 화면 UI 디자인 | 이은비 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2일 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
4 |  | 스테이지씬 구현 | 이은비 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1일 | bar: 1900-01-16
4 |  | 점수표기 UI | 이은비 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1일 | bar: 1900-01-16
4 |  | 생명력 표기 UI | 이은비 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1일 | bar: 1900-01-16
4 |  | 게임 내 오브젝트 디자인 | 이은비 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 3일 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-19
4 |  | UI개선 | 이은비 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 3일 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-18
4 |  | 종료 모달 창 및 랭킹 구현 | 김경훈 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
3 | 3.2.5 | Test | * |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 1일 | bar: 1900-01-19
4 |  | Test 및 오류 수정 | * |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 1일 | bar: 1900-01-19
1 | 4. | 발표 |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1일 | bar: 1900-01-21
2 | 4.1. | 첨부 자료 | * |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 1일 | bar: 1900-01-20
3 | 4.1.2. | 설정 파일 및 화면 캡쳐 | * |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 1일 | bar: 1900-01-20
2 | 4.2 | 프로젝트 최종 발표 | * | 프로젝트 결과 보고서 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1일 | bar: 1900-01-21
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스